DEVIS PROGRAMME APPIA 2 NIGER REVISE EN DECEMBRE 2006

| Action | Activités | Avril |  |  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  | Septe |  |  | Octobre |  |  | Novembre |  |  | Acteurs | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diffusion des bonnes pratiques en maraîchage | Etablissement d’une fiche technique sur la fertilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INRAN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
|  | Etablissement d’une fiche technique sur les nématodes des cultures B11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
|  | Etablissement d’une fiche technique sur irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
|  | Montage de films+ multiplication sur CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Formation des structures d'appui conseil sur la fumure organique et les extraits aqueux de neem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 000 |
|  | Diffusion des fiches sur des sites écoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
|  | Suivi des opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANID | 854 350 |
|  | Sous Total 1 | 1 300 000 |  |  | 2 620 000 |  |  | 1 900 000 |  |  | 2 000 000 |  |  | 1 775 000 |  |  | 700 000 |  |  | 59 350 |  |  | 0 |  |  |  | 10 354 350 |
| Gestion de l’irrigation | Etablissement d’une fiche relative au plan de trésorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPS | 1 000 000 |
|  | Application de la fiche sur les périmètres de Saga et Namardé + suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPS | 3 000 000 |
|  | Formation sur la tenue et l’interprétation du carnet de pompage sur cinq périmètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ONAHA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
|  | Formation en gestion de l’eau sur cinq périmètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000 |
|  | Supervision des opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986 500 |
|  | Sous Total 2 | 450 000 |  |  | 3 550 000 |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |  |  | 4 100 000 |  |  | 586 500 |  |  | 550 000 |  |  | 550 000 |  |  |  | 10 986 500 |
| Renforcement des capacités de l’ANID | Conférence sur la stratégie de Réduction de la pauvreté + production & diffusion du film |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 488 750 |
|  | Conférence sur le Programme Spécial + production & diffusion du film |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 488 750 |
|  | Appropriation du logiciel CROPWAT par les structures d’Appui conseils et des services de l’état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 586 250 |
|  | Formation du web master sur le site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARID | 1 000 000 |
|  | Sous Total 3 | 4 586 250 |  |  | 2 488 750 |  |  | 1 000 000 |  |  | 2 488 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 563 750 |
| Gestion du projet | honoraires chef de projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agent recruté | 960 000 |
|  | rémunération ANID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANID | 3 150 000 |
|  | mise à disposition de matériel informatique par l’ANID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANID |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 000 |
|  | Divers imprévus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANID | 918 190 |
|  | Sous Total 4 | 761 025 |  |  | 761 025 |  |  | 761 025 |  |  | 761 025 |  |  | 761 025 |  |  | 761 025 |  |  | 756 020 |  |  | 756 020 |  |  |  | 6 078 190 |
|  | MONTANT TOTAL | 7 097 275 |  |  | 9 419 775 |  |  | 4 261 025 |  |  | 5 849 775 |  |  | 6 636 025 |  |  | 2 047 525 |  |  | 1 365 370 |  |  | 1 306 020 |  |  |  | 37 982 790 |
|  | Montant total cumulé | 7 097 275 |  |  | 16 517 050 |  |  | 20 778 075 |  |  | 26 627 850 |  |  | 33 263 875 |  |  | 35 311 400 |  |  | 36 676 770 |  |  | 37 982 790 |  |  |  |  |
|  | Taux de réalisation (2ème tranche) | 49% |  |  | 115% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besoin de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |